## Sheet1
模块 | 功能 | 工期 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人
用户登录 | 刷身份证登录、 姓名登录、 登录后补充单位信息 | 2天
模板配置 | 办件登记模板配置 | 2周 | 2015-12-28 | 2015-01-08 | czc
系统配置 | 单位管理 模板权限配置 | 2天
日常文件材料管理 | 电子文件管理 | 2天 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | ld
| 纸质文件管理 | 2天 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | ld
干部生平管理 | 编写 | 2天 | 2015-01-01 | 2015-01-02 | ld
| 修改 | 2天 | 2015-01-03 | 2015-01-04 | ld
| 列表，查询 | 3天 | 2015-01-05 | 2015-01-07 | ld
档案管理 | 人员档案库 | 2天
| 单位档案设置 | 2天
| 档案转入 | 2天
| 档案转出 | 2天
| 档案查阅 | 2天
| 档案借阅 | 2天
单位材料处理 | 办件分类
办件登记
办件审核
办件信息提取
办件分发
办件接收确认
办件管理
工资管理 | 市管干部工资办理登记
区管、中管干部